ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О СОЗДАНИИ «ЦЕНТРА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РЕГИОНА»

АНО «Центр междисциплинарных исследований» (ЦМИ) при содействии ИА AK&M и Фонда «Цифровая экономика» предлагает создание в регионе Центра цифровой трансформации (ЦЦТР).

ЦМИ предлагает организацию Центра цифровой трансформации региона в регионе. Формат проведения возможен в двух вариантах:

- Проведение вводного информационного курса «Цифровая трансформация: цифровые платформы и их экосистемы». В результате прохождения курса: участники разберутся в базовых понятиях «цифровой экономики», познакомятся с успешными кейсами по созданию «цифровых платформ», выделят задачи, которые могут реализовать в рамках цифровизации экономики. Программа предоставляется по запросу. Срок реализации: 3-4 дня.

- Организация Центра цифровой трансформации региона от формирования команды региона до создания и реализации «дорожной карты ЦЦТР». Срок реализации 5-6 месяцев.

О Центре цифровой трансформации региона.

Предпосылки: Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 7 мая 2018 года Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В Приказе содержится п.11. Правительству Российской Федерации при реализации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» обеспечить в 2024 году.

Федеральные проекты национальной программы по реализации задач Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204:

| «Нормативное регулирование цифровой среды» «Информационная инфраструктура» «Кадры и образование» «Информационная безопасность» «Цифровые технологии» «Цифровое государство» «Цифровое здравоохранение» «Цифровое образование» | «Цифровая промышленность» «Цифровое сельское хозяйство» «Цифровое строительство» «Цифровой город» «Цифровой транспорт и логистика» «Цифровая энергетика» «Цифровые финансы» «Цифровые проекты» «Цифровой ЕАЭС» |
| --- | --- |

Цель создания ЦЦТР: выбор стратегии по цифровой трансформации региона.

- Стратегия «импорта федеральных программ и систем», включает действия по отслеживанию и внедрению решений, систем, технологий федерального уровня с дальнейшей адаптацией под особенности региона.

- Стратегия «экспорта региональных программ и систем», включает разработку проектов, решений, технологий и компетенций в масштабе региона и выход с ними на федеральный уровень.

- «Смешанная» стратегия, включает поиск наиболее значимых для региона проектов или проектов, доказавших эффективность, их доработка в условиях федеральных и региональных программ цифровой экономики с последующим выходом на межрегиональный уровень.

Какие задачи региона решает:

- Цифровое управление регионом даст экономию бюджетных средств, откроет новые возможности для упорядоченного развития и оперативного выявления недостатков.

- Сбор актуальной, полноценной и достоверной информации от предприятий и иных источников, которая станет доступна для понимания реальной ситуации в регионе и даст возможности увеличения поступлений в бюджет.

- Выявление инициативных квалифицированных кадров и команд, которые способны решать новые задачи цифровой экономики.

- Запуск процессов цифровизации в различных сегментах: региональное и муниципальное управление (услуги), жилищно-коммунальное хозяйство, образование, туристический бизнес, дорожная сеть и управление транспортными потоками в регионе, сельское хозяйство.

Этапы создания ЦЦТР:

I этап. Определение задач региона по цифровой трансформации. Срок реализации: 1 месяц.

На данном этапе проводится консультационные встречи с руководством, целью которых является выявление задач региона. По результатам формируется «стартовая» команда, которая будет осуществлять запуск и координацию цифровой трансформации региона. Команда (8-12 чел.) проходит вводный курс 25 проектно-информационных семинаров «Цифровая экономика: понятия, рынки, компетенции». Длительность 1,5-2 часа (38-50 часов). Формат обучения: лекция, кейсы, проектная работа, обсуждение. В период между семинарами 2-3 недели проводятся консультации.

Задача этапа – подготовить квалифицированную команду цифровой трансформации региона (корпорации).

II этап. Проведение аудита цифровой готовности региона (корпорации). Срок реализации: 1 месяц и 1 неделя.

Цель аудита – определение фактического наличия и качества имеющихся в регионе (корпорации) ресурсов, проектов, программ и потенциала необходимого для успешной цифровой трансформации выбранных отраслей или сегментов. Для региона требуется анализ ситуации в субъекте РФ в части формального соответствия федеральным программам и проектам цифровой экономики, реального соответствия актуальным требованиям.

Порядок этапа:

2.1 Адаптация методологии и проработка плана «цифрового» аудита, включает семинар (4-6 часов) с командой (8-12 чел.) с задачей определение плана, критериев и направлений проведения аудита.

2.2. Проведение «цифрового» аудита, включает сбор информации, проведение интервью, консультации с экспертами, подготовка итоговых отчетов.

Срок реализации п. 2.1. и 2.2. – 1 месяц.

2.3. Проведение стратегической сессии, которая включает оценку итогов «цифрового» аудита, проектное формирование образа будущего, проведение консалтинга по компетенциям цифровой экономики.

Срок реализации п. 2.3 – 4-6 дней.

Задача этапа – проанализировать цифровые ресурсы региона (корпорации) As is, определить образ будущего региона (корпорации) As to be, вовлечь в работу формирующейся команды ЦЦТР.

III этап. Создание центра цифровой трансформации.

3.1. Создание координирующего центра по цифровой трансформации региона и уточнение административной системы управления (назначение ответственного вице-губернатора (куратора), переподчинение институтов развития). Определение ключевых программ региона (корпорации), переформатирование под выделенные задачи региональных программ и ресурсов.

Срок реализации п. 3.1 – 2-3 месяца.

3.2. Создание «дорожной карты» ЦЦТР.

Разработка стратегии производится с командой ЦЦТР в рамках серии семинаров и стратегической сессии. Формат реализации: 2 семинара (24-48 часов), на которых уточняются компетенции и готовятся проекты реализации стратегии. На стратегической сессии формируется «дорожная карта» с учетом выявленных задач и проектов.

Срок реализации п. 3.2 – 2-3 недели.

IV этап. Утверждение и согласование «дорожной карты» ЦЦТР.

На данном этапе команда проектировщиков ЦЦТР согласовывает стратегию и план реализации, утверждает бюджет.

Срок реализации – 1 месяц.

V этап. Создание регионального конвейера цифровой трансформации.

На данном этапе происходит реализация программ цифровой трансформации региона по выделенной специализации, отлаживание бизнес-процессов, проведение аудита в соответствии с «дорожной картой», консультационное сопровождение по вопросам реализации.

Срок реализации: 15-18 месяцев.

Экспертиза.

Консалтинговое и информационное сопровождение по созданию центра цифровой трансформации региона осуществляет команда специалистов в области ИКТ, реализовавших запуск ряда международных «цифровых платформ». Эксперты входят в состав рабочих групп по реализации программы цифровой экономики в Евразийской экономической комиссии и Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

Контакты:

http://spkurdyumov.ru/onas/

Тел: (915) 433-4633

E-mail: jkuvarzina@mail.ru